## Feuil1
| Personnes ressources | Comitéde Recherche-action | Groupe
1 mois
*Accompagnant qui fera le lien entre l'équipe et le comité de Recherche Action
2 semaines
1 mois
6 mois
2 semaines
Présenter le projet à l'équipe concernée lors d'un colloque d'équipe
Proposer de choisir des "personnes ressources*" internes au groupe (en accord avec les responsables d'équipes)
Remplir le questionnaire
Mandater les personnes ressources interne lors d'une rencontre.
Distribuer les questionnaires aux membres del'équipe pour connaître les besoins de chaque résidant concernant la communication
Remplir le questionnaire
Récolter les questionnaires et en faire une synthèse
Etablir les pistes d'action , avec le référent du comité Recherche Action
Déterminer les pistes d'action prioritaires lors d'un colloque d'équipe
Etablir les sous-groupes de travail
Présenter les pistes d'action aux résidants concernés et à leurs parents.
Implémenter les pistes d'action
Réunions de suivi
avec la participation des personnes ressources, d'un membre du comité de Recherche Action et du résidant
Réunion de clôture
Chaque sous-groupe de travail intègre une personne ressource externe
Annoncer le projet au responsable d'équipe
Créer un outil de travail avec les informations récoltées
Bilan final avec tous les acteurs concernés
et définition de l'organisation nécessaire pour donner continuité au projet
Mandater des personnes
ressource externes.